## 任务_表
1 | 编写项目介绍书 | 1 个工作日 | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  | 施怡昕 | 否
2 | 提交项目介绍及PPT | 1 个工作日 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  |  | 是
3 | 制作项目介绍PPT | 3 个工作日 | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 2 | 施怡昕 | 否
4 | 编写项目计划书 | 4 个工作日 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2 | 胡念波 | 否
5 | 提交项目计划书及PPT | 0.88 个工作日 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 3,4 |  | 是
6 | 制作项目logo | 0.63 个工作日 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 5 | 施怡昕 | 否
7 | 修订项目计划书 | 1.38 个工作日 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 6 | 胡念波 | 否
8 | 编写可行性分析报告 | 1.31 个工作日 | 2017-10-19 | 2017-10-22 |  | 孙祎捷 | 否
9 | 修订项目介绍PPT | 1.31 个工作日 | 2017-10-19 | 2017-10-22 |  | 施怡昕 | 否
10 | 提交项目计划修订版,可行性分析报告及PPT | 1 个工作日 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 9,7,8 |  | 是
11 | 修订可行性分析报告 | 2 个工作日 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 10 | 孙祎捷 | 否
12 | 修改项目计划PPT | 3 个工作日 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 10 | 胡念波 | 否
13 | 制作界面原型 | 2 个工作日 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 10 | 施怡昕 | 否
14 | 再次修订项目计划书 | 2 个工作日 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 10 | 胡念波 | 否
15 | 修改WPS | 1 个工作日 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 10 | 孙祎捷 | 否
16 | 提交可行性分析报告 | 1 个工作日 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 11 |  | 是
17 | 编写需求说明SRS | 4 个工作日 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 16 | 胡念波 | 否
18 | 制作需求评审PPT | 4 个工作日 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 16 | 孙祎捷 | 否
19 | 提交需求说明SRS和需求评审PPT | 1 个工作日 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 17,18 |  | 是
20 | 编写项目代码 | 10 个工作日 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 19 | 胡念波,孙祎捷 | 否
21 | 修订需求说明SRS | 4 个工作日 | 2017-11-07 | 2017-11-12 | 19 | 施怡昕 | 否
22 | 提交SRS修订版 | 1 个工作日 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 21 |  | 是
23 | 制作总体设计报告初版 | 6 个工作日 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 22 | 施怡昕 | 否
24 | 提交总体设计报告 | 1 个工作日 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 23 |  | 是
25 | 测试软件代码 | 4 个工作日 | 2017-11-23 | 2017-11-28 |  | 胡念波,施怡昕 | 否
26 | 制作详细设计报告初版 | 4 个工作日 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 24 | 孙祎捷 | 否
27 | 提交详细设计报告 | 1 个工作日 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 26 |  | 是
28 | 总体设计及详细设计修订 | 3 个工作日 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 27 | 胡念波,施怡昕 | 否
29 | 制作翻转PPT1 | 2 个工作日 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 28 | 胡念波 | 否
30 | 提交总体设计及详细设计修订+翻转PPT1 | 1 个工作日 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 29 |  | 是
31 | 制作翻转PPT2 | 4 个工作日 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 30 | 孙祎捷 | 否
32 | 设计UI | 4 个工作日 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 30 | 施怡昕 | 否
33 | 编写代码清单测试用例 | 4 个工作日 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 30 | 胡念波 | 否
34 | 提交代码清单+测试用例+翻转PPT2 | 1 个工作日 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 31,32,33 |  | 是
35 | 制作系统测试报告初版 | 4 个工作日 | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 34 | 孙祎捷 | 否
36 | 提交系统测试报告 | 1 个工作日 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 35 |  | 是
37 | 修订系统测试报告 | 5 个工作日 | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 36 | 施怡昕 | 否
38 | 提交系统测试报告修订版 | 1 个工作日 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 37 |  | 是
39 | 制作项目设计评审PPT | 13 个工作日 | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 38 | 胡念波 | 否
40 | 编写项目总结报告 | 13 个工作日 | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 38 | 孙祎捷 | 否
41 | 提交项目总结报告，总评审PPT | 1 个工作日 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 40 |  | 是
42 | 课程收尾——课程作业评审 | 1 个工作日 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41 |  | 是